## Slide 1
Dreiebok for gevinstrealisering
UiO: Prosjekt- og prosessrammeverk

## Slide 2: Innholdsfortegnelse
Emne
Intro
Workshop: Vurdering av gevinstpotensialet
Workshop: Gevinstkart
Workshop: Gevinstbeskrivelser
Workshop: Gevinstrealiseringsplan og implementeringsaktiviteter
Presentasjonsmateriale
Verktøy

## Slide 3: Hvorfor fasiliterin?
Formål
Dreiebokens formål er å inspirere til planlegging og gjennomføring av gevinstkartlegging og gevinstrealisering, og gi prosjekt- og prosessledere en praktisk guide i å støtte prosjektets interessenter i å jobbe systematisk med ønskede gevinster fra prosjekter.
Gjennomføring av foreslåtte workshops og møter kan gi et godt grunnlag for gevinstrealisering, og gode bidrag til nødvendig prosjektdokumentasjon om ønskede gevinster.
Antall workshops og møter, og innholdet i dem, kan tilpasses hver enkelt prosjekt.
Innhold
Dreieboken inneholder detaljerte beskrivelser av fire anbefalte workshops:
Vurdering av gevinstpotensialet
Gevinstkart
Gevinstprofiler/-beskrivelser
Gevinstrealiseringsplan og implementeringsaktiviteter
I tillegg inneholder dreieboken maler som kan benyttes til dokumentasjon i prosjekter, og forslag til presentasjonsmateriale til workshops.
Introduksjon til dreieboken

## Slide 4: Sentrale begreper
Gevinst: En målbar effekt av en endring som oppleves som positiv av minst en interessent.
Gevinsttype: Ulike overordnede kategorier av gevinster (Kvalitet? Kvantitet? For interne brukere? Eksterne partnere? o.l.)
Gevinstkart: En visuell fremstilling av identifiserte gevinster som også viser relevante sammenhenger mellom de ulike gevinstene som ønskes oppnådd og tydeliggjør forutsetninger.
Gevinstbeskrivelse: Detaljert beskrivelse av hver enkelt gevinst, som benyttes som input til gevinstrealiseringsplanen.
Gevinstrealiseringsplan: En konkret plan for hvordan involverte roller skal følge opp realiseringen av prosjektets gevinster.
Gevinstansvarlig: Personer (normalt lederroller) som er ansvarlige for gjennomføringen av planlagte tiltak for gevinstrealisering, og oppfølging av tiltakenes effekt.
Gevinsteier: Lederrolle (i virksomhetsledelsen) som har et overordnet ansvar for gevinsten(e). Delegerer ofte deler av den praktiske oppfølgingen til gevinstansvarlige.
Nullpunktmåling: Måler tilstanden før prosjektet/tiltaket på de områdene hvor en ønsker gevinster fra prosjektet/tiltaket. Viktig å vite utgangspunktet for å kunne måle effekt over tid.

## Slide 5: Faser i arbeidet med gevinstrealisering
Identifisere og strukturere gevinster
Planlegge gevinstrealiseringen
Gjennomføre gevinstrealiseringen
Evaluere og dokumentere realiserte gevinster
4
2
1
3

## Slide 6
Dreiebok for arbeid med gevinster
Verktøy som støtter arbeidet med å etablere enighet rundt prosjektets formål og en første vurdering av gevinstpotensialet.
Viser gevinstene prosjektet skal føre til og sammenhengen med prosjektleveransene
Detaljerte beskrivelser av den enkelte gevinst.
Potensialvurdering
Gevinstkart
Gevinstbeskrivelser
Gevinstplan og implementering
Workshop 1
Workshop 2
Workshop 3
Workshop 4
Grunnlaget for å realisere gevinster i virksomheten. Utarbeides sammen med gevinsteiere.

## Slide 7
Konsept
Planlegge
Gjennomføre
Avslutte
Realisere
Kost-/nytte- vurderinger av konsepter
I konseptfasen utredes nytte- og kostnadsvirkninger av konseptene. Forventede gevinster av konseptet som velges tas med i videre prosjektforslag.
Gevinstprofiler
Gevinstprofilene er detaljerte beskrivelser av hver enkelte gevinst. Profilene benyttes som underlag til gevinstrealiseringsplanen. Vedlikeholdes og oppdateres gjennomprosjektforløpet.
Gevinstrealiseringsplan
Grunnlaget for å lede og realisere gevinster. Utarbeides av programmet/prosjektene sammen med gevinsteiere i virksomheten. Benyttes deretter i virksomhetens oppfølging av gevinstene.
Gevinstkart
Gevinstkartet viser gevinstene programmet/prosjektet skal levere og sammenhengen med prosjektleveransene
Sluttrapport
I forbindelse med avslutningen bør det gjennomføres målinger og dokumenteres i hvilken grad det er realisert gevinster innenfor prosjektperioden og etter overlevering til linja.
Oppdatert gevinstrealiseringsplan
For å sikre oppfølging av gevinster i realiseringsfasen bør gevinsteierne oppdatere gevinstrealiseringsplanen før overlevering til linjen. Dette skal sikre at videre gevinstrealisering og målinger blir gjennomført.
Gevinstansvarlig
Deltaker i prosjekt/program som er ansvarlig for det meste av gevinstplanleggingen. Sikrer dialog mellom prosjekt og linjeorganisasjonen.
Gevinsteiere
Gevinsteiere representerer linjeorganisasjonen med delegert ansvar for å følge opp gevinster. Rapporterer til gevinstansvarlig.
Vedlikeholde og oppdatere
Oppdaterte gevinstprofiler
Gevinstprofilene vedlikeholdes og oppdateres gjennom prosjektet slik at de gir riktigst mulig bilde av en gevinst, når den oppstår og hvordan den måles
Utføres av program-/prosjektleder, sammen med gevinsteiere
Gjennomføre gevinstrealisering
I denne fasen gjennomfører gevinstansvarlige og gevinsteierne de nødvendige aktivitetene for å realisere gevinstene.
Beskrivelse av nå- og fremtidssituasjonen og vurdering av gevinstpotensialet
I konseptfasen beskrives nåsituasjonen og den ønskede fremtidssituasjonen som prosjektet skal føre til. Det gjøres en overordnet vurdering av hvilke potensielle gevinster prosjektet kan skape.

## Slide 8
Workshop
Vurdering av gevinstpotensialet

## Slide 9: Workshop vurdering av gevinstpotensialet
Formål med workshop:
Identifisere og gjøre en overordnet vurdering av gevinstpotensialet
Vurdere om prosjektforslaget (konseptet) er levedyktig i lys av mulige gevinster
Synliggjøre de viktigste krav til løsningen og forutsetninger for at prosjektet skal lykkes
Danne grunnlaget for et overordnet gevinstkart til prosjektdokumentasjonen
Leveranser etter workshop:
Det er gjort en felles vurdering av potensielle overordnede gevinster
Det er etablert enighet om prosjektets formål
Prosjektets forventede gevinster er identifisert og det er gjort en prioritering av hvilke gevinster som er viktigst
Prosjektets tekniske leveranser og endringsleveranser er satt opp, og det er avklart om de er både nødvendige og tilstrekkelige for endringen og gevinstrealiseringen
Deltakere
Ideelt sett bør deltakerne i en slik workshop representere både fagpersoner/-spesialister samt ledelse fra både prosjektet og linjeorganisasjonen. Det er avgjørende at samtlige deltakere har en interesse i prosjektet. Særlig viktig er det at organisasjonen som skal motta eller berøres av prosjektleveransene er til stede gjennom direkte deltakelse eller representasjon ved seniorbruker/gevinsteier.
Følgende bør inviteres til første gevinstworkshop:
  Styringsgruppen (hvis etablert)
  Seniorbruker/gevinsteier(e)
  Prosjekteier
  Avdelingsleder og/eller andre ledere som skal motta/berøres av prosjektleveransene
  Fagpersoner/-spesialister
  Prosjektleder

## Slide 10: Prosjektlederens rolle og ansvar knyttet til workshop
FØR WORKSHOP
UNDER WORKSHOP
ETTER WORKSHOP
Oppgaver
I samråd med prosjekteier: Identifisering av deltakere og sende ut invitasjoner
Planlegge og designe workshop, ev. i samarbeid med fasilitator
Ev. finne en fasilitator som kan bidra i workshop
Ivareta alle praktiske detaljer inkl. booking av møterom, bevertning, utskrift av materiale m.m.
Oppgaver
Bidra i workshop på lik linje med de øvrige deltakerne (dersom workshop blir ledet av en fasilitator)
Fasilitere workshop med fokus på å skape en god prosess for arbeidet, og skape engasjement blant deltagerne.
Oppgaver
Bruke input fra workshop til å fylle ut relevant prosjektdokumentasjon.
Sikre deltakernes aksept/input til formålsbeskrivelsen.
Tegne et overordnet gevinstkart.
Utarbeide første utkast til gevinstoversikt og få deltakernes aksept/input.
Lage oversikt over foreløpig gevinstpotensiale (omfang/størrelse der det er mulig).
Sikre at det gjennomføres en gevinstworkshop til tidlig i prosjektet for å opprettholde gevinstfokuset og sikre fokus på nødvendige kompetanser og atferd.
Oppdatere beskrivelse av gevinstbildet i henhold til ambisjonsnivå, og sikre styringsgruppens aksept.

## Slide 11: Forslag til agenda til workshop
TID | TEMA
10 min | Velkommen og informasjon om dagen
10 min | Kort intro til bakgrunn for prosjektet
30 min | Nåsituasjon – innspill til prosjektets overordnede formål
30 min | Fremtidig situasjon – innspill til prosjektets overordnede formål
15 min | Pause
30 min | Prosjektets viktigste formål
55 min | Prosjektets viktigste gevinster
30 min | Lunsj
 | Total tid 3,5 timer
TIPS OG TRIKS
I konseptfasen (ev. planleggingsfasen) er det mulig å gjennomføre enten en workshop om vurdering av gevinstpotensialet eller en workshop for å etablere gevinstkart. Forskjellen er at vurdering av potensialet identifiserer formål, gevinster og leveranser, mens gevinstkartet også identifiserer ny atferd og nye kompetanser.
Workshop bør initieres av prosjektleder eller rådgiver med foreløpig ansvar, i samråd med prosjekteier.
Tilpass agendaen til den tiden som er til rådighet, ev. tilpass tiden til antall deltagere.
Legg gjerne til noen flere korte pauser i løpet av dagen.

## Slide 12: Prosess for vurdering av gevinstpotensialet
Hva er utfordringene som er årsaken til at prosjektet igangsettes?
BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
Hva skal prosjektet levere for å løse problemene og kunne realisere gevinstene?
PROSJEKTETS LEVERANSER
Hva er prosjektets formål (maks 3):
PROSJEKTETS FORMÅL
Hvordan arbeides det når prosjektet er gjennomført og implementert i virksomheten med suksess?
PROSJEKTES EFFEKTMÅL
Hvilke gevinster kan virksomheten oppnå ved å løse problemene og realisere ønsket fremtidsbilde?
PROSJEKTETS GEVINSTER
  1
  5
  4
  3
  2
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……..
……….
…….
……
………
……..
……….
…….
……
………
……
……
……
I vurdering av prosjektets potensielle verdi (prioriterte gevinster for prosjektets omfang/avgrensning, planlegging og styring) er det fem trinn. Rekkefølgen er nummerert i illustrasjonen over. Resultatet i diskusjoner i trinn 1 (bakgrunn for prosjektet), trinn 2 (fremtidsbildet) og trinn 3 (prosjektets overordnede formål), gir nødvendig informasjon til å skrive avsnittene om formål, leveranser og gevinster i prosjektbeskrivelsen.

## Slide 13: Forslag til dreiebok
TID | TEMA | FORMÅL | FASILITERING
10 min. | Velkommen og formål | Skape tydelighet rundt mål og hvem som deltar | Velkommen og presentasjon av deltakerne Gjennomgang av formål og agenda for workshop
10 min. | Kort intro til bakgrunn for prosjektet | Sette rammene for prosjektet | Presentasjon av innledende tanker om prosjektet, gjerne ved prosjekteier/styringsgruppeleder
30 min. | Nåsituasjon Prosjektets overordnede formål | Etablere enighet om prosjektets overordnede formål og den endringen som det forventes at prosjektet skal bidra til | Introduksjon til formålsanalyse - først å se på dagens situasjon, deretter på fremtidssituasjon Øvelse: Dagens situasjon - Hvilke problemstillinger skal adresseres? Individuelt: Skriv ned (på post-its med samme farge) hvordan situasjonen er i dag. Post-its plasseres på plakat/vegg Felles gjennomgang Eventuelle prioriteringer
30 min. | Fremtidssituasjon Prosjektets overordnede formål (fortsettelse) | Etablere enighet om prosjektets overordnede formål og den endringen som det forventes at prosjektet skal bidra til | Øvelse: Fremtidssituasjon – Hvordan ser det positive fremtidsbildet ut når prosjektets har lykkes? Individuelt: Skriv på post-its (ny farge) hvordan situasjonen kan se ut etter at problemstillingene nevnt i ”dagens situasjon” er imøtekommet Post-its plasseres på plakat/vegg Felles gjennomgang Eventuelle prioriteringer
15 min. | Pause |  | 
Side 1/2

## Slide 14
TID | PROGRAMPUNKT | FORMÅL MED PROGRAMPUNKT | FACILITERING
30 min. | Prosjektets viktigste formål | Oppnå enighet om prosjektets overordnede formål og hvilke endringer det forventes at prosjektet skal bidra til å skape | Øvelse: Hvilke formål ser dere som de aller viktigste for prosjektet? Be deltakerne om å sammenligne nåværende situasjon med ønsket fremtidssituasjon, for deretter å beskrive prosjektets formål. Et godt formål beskriver endelig mål og er formulert slik at man får inntrykk av hvilke gevinster som skal realiseres. Individuelt: Skriv formål på post-its (5 min) Post-its plasseres på plakat/vegg (5 min) Felles gjennomgang (15 min) Prioritering og evt. omformulering slik at det er kun ett og maks tre overordnede formål for prosjektet (5 min)
30 min | Prosjektets viktigste gevinster | Identifisere hvilke gevinster organisasjonen kan oppnå ved å løse problemene og realisere fremtidsbildet, samt skape en tydelig sammenheng til formålet. Det skal også identifiseres hvilke gevinster som skal være styrende for prosjektet. | Introduksjon av formålet med oppgaven og kort beskrivelse av mulige gevinsttyper. Overordnet drøfting av hvilke gevinsttyper som forventes av prosjektet for å få deltakerne inn i det riktige tankesettet og for å skape et felles språk for idémyldring (5 min) Gi eksempler på hvordan gevinster kan formuleres (husk både kvalitative og kvantitative gevinster) (5 min) Øvelse: Identifisering av gevinster Individuell ‘brainstorm’ for mulige gevinster (10 min) Post-its plasseres på plakaten/veggen til venstre for formålspost-its; dubletter fjernes; gevinstene grupperes i 1) kvantitative gevinster og 2) kvalitative gevinster Deltakerne prioriterer/velger prosjektets mest sentrale gevinster (5 min) Kort diskusjon om hvor gevinstene skal realiseres: i virksomheten (ev. i hvilken del av virksomheten), i samfunnet, hos eksterne virksomheter o.l. (5 min)
10 min. | Oppsummering og avslutning | Oppsummere dagens arbeid og skape tydelighet rundt neste skritt for gevinstarbeidet | Workshoplederen oppsummerer det overordnede bildet og veien videre(10 min)
30 min. | Lunsj |  | 
Side 2/2
Forslag til dreiebok

## Slide 15
Workshop
Gevinstkart

## Slide 16: Workshop utvikling av gevinstkart
Formål med workshop:
Oppnå enighet om projektets overordnede formål og endringene prosjektet skal bidra til
Utarbeide første utkast til projektets samlede gevinstkart som skal inngå i prosjektdokumentasjonen (prosjektbeskrivelse, gevinstrealiseringsplan)
Etablere et felles bilde av de mest sentrale gevinster for virksomhetens /prosjektets interessenter
Etablere et felles bilde av endringsprosessen som prosjektet (eller definterte roller/team rundt prosjektet) skal levere for å realisere gevinstene
Leveranser etter workshop:
Det er skapt et felles bilde av prosjektets formål (må gjentas/presiseres underveis)
Prosjektets forventede gevinster er besluttet, og det er gjort en priortering av hvilke gevinster som er viktigst å realisere
Det er avklart hvilke atferdsendringer som kreves i virksomheten/blant interessenter for å realisere gevinstene
Det er avklart hvilken ny kompetansene som kreves og er en forutsetning for nødvendig atferdsendring
Prosjektets tekniske leveranser og endringsleveranser er satt opp, og det er avklart om de er både nødvendige og tilstrekkelige for endringen og gevinstrealiseringen
Deltakere
Ofte vil det gjennomføres flere gevinstkart-workshops i prosjektet. I første workshop (i konseptfasen) vil ofte alle deltakere være på ledelsesnivå, enten fra prosjekt- eller forvaltningsorganisasjonen. Det er avgjørende at alle som deltar har en interesse i prosjektet. Mottakerorganisasjonen bør være representert. I etterfølgende workshops må også medarbeidergrupper som berøres av prosjektet være involvert.
I en serie gevinstkart-workshops bør følgende delta:
Styringsgruppen (hvis den er etablert)
Seniorbruker/gevinsteier
Prosjekteier
Avdelingsleder/seksjonsleder/admin.leder (særlig dersom det enda ikke er utpekt en prosjekteier/styregruppeleder)
Medarbeidere fra organisasjonen/enheten som skal motta prosjektleveransene
Projektleder
Hvis prosjektet allerede har gjennomført en vurdering av gevinstpotensialet, kan det vurderes hvordan denne workshopen bør tilpasses f.eks. med hensyn til besluttet formål med prosjektet.

## Slide 17: Prosjektlederens rolle og ansvar knyttet til workshop
FØR WORKSHOP
UNDER WORKSHOP
ETTER WORKSHOP
Ansvarsoppgaver
I samarbeid med prosjekteier/styringsgruppen: Identifisere deltakere og sende ut invitasjoner
Skape støtte for gevinstarbeidet i organisasjonen
Planlegge og designe workshop, ev. i samarbeid med en fasilitator
Ev. finne fasilitator som kan fasilitere workshop
Ivareta alle praktiske detaljer inkl. booking av møtelokale, bevertning, utskrift av materiale/forberedelse av plakat til gevinstkartøvelse
Rigge rommet for workshop
Ansvarsoppgaver
Bidra i workshop på like vilkår som øvrige deltakere (dersom workshop ledes av en fasilitator)
Fasilitere workshop med fokus på å skape en god prosess for gevinstarbeidet, og skape engasjement blant deltagerne (dersom projektlederen selv er fasilitator)
Ansvarsoppgaver
Bruke input fra workshopen til å fylle ut relevant prosjektdokumentasjon
Sikre deltagernes aksept av/input til formålsbeskrivelsen
Lage et første utkast av gevinstkart (f.eks. i Powerpoint eller Visio)
Innhente foreløpige estimater for gevinstpotensialet
Sørge for at det blir gjennomført en ny gevinstkartworkshop i planleggingsfasen for å opprettholde gevinstfokus i projektet
Sikre aksept fra styringsgruppen for prioriterte gevinster, gjøres i samråd med prosjekteier

## Slide 18: Forslag til agenda til workshop
TID | TEMA
15 min | Velkommen og formål med workshop
10 min | Prosjektets viktigste formål og prioriterte gevinster (jf forrige workshop)
20 min | Innspill og justeringer til beskrivelse av nåsituasjon, formål og gevinster
45 min | Vurdering og beskrivelse av gevinster
15 min | Pause
30 min | Ny adferd i virksomheten
30 min | Nye kompetanser i virksomheten
30 min | Lunsj
30 min | Hovedleveranser i prosjektet – virksomheten gjør noe nytt
20 min | Oppsummering og avslutning
TIPS OG TRIKS
Agendaen tilpasses den tiden en har til rådighet.
Legg inn pauser med jevne mellomrom.
Dersom prosjektets formål allerede er godkjent av styringsgruppe/prosjekteier, kan projektlederen velge å IKKE åpne opp for endringer av prosjektets formål.
Det er mulig å gjøre formålsanalysen i en separat workshop. Det gir mulighet for å fasilitere en mer dyptgående diskusjon av formålet og sikre støtte fra organisasjonen FØR utarbeidelse av et gevinstkart.
TIPS OG TRIKS
Ved utvikling av gevinstkart er det vanlig at deltagerne begynner på et veldig overordnet nivå. Det kan være utfordrende å bli konkrete nok, og det er noe som fasilitator må forsøke å hjelpe til med. Fasilitator kan for eksempel stille spørsmål om hvilke positive effekter eller endringer må vi se for å vite at målet er nådd?
For å «kontrollere» gevinstene kan en også stille spørsmål om gevinsten er nødvendig for at målet skal nås, og om gevinstene er tilstrekkelige for å nå målet.

## Slide 19: Forslag til dreiebok 1/2
TID | TEMA | FORMÅL MED TEMA | FASILITERING
15 min. | Velkommen og formål med workshop | Skape en felles forståelse av formålet med workshop | Velkommen til alle og presentasjonsrunde (10 min) Gjennomgang av agenda og formål (5 min)
10 min. | Projektets formål og gevinster | Opsummering fra arbeid i workshop om gevsintpotensiale | Forklare sammenhengen mellom formål, gevinster, adferd, kompetanser og leveranser, og tilsvarende logikken bak strukturen i et gevinstkart (10 min) Plakat/vegg er forberedt med kolonner til de fem elementene i et gevinstkart
20 min. | Oppsummering av arbeid fra første workshop | Innspill og justeringer til beskrivelse av nåsituasjon, formål og gevinster | Øvelse: Individuelt – tenke gjennom om der er ny kunnskap, oppslysninger som er relevant for den versjonen av gevsintkartet som foreligger nå) Gjennomgang av innspill og diskusjon i plenum
45 min. | Vurdering og beskrivelse av gevinster | Vurdere og beskrive de mest sentrale gevinstene | Plenumsdiskusjon: Hvordan vil vi beskrive de mest sentrale gevinstene? Enkeltvis gjennomgang av og diskusjon rundt de mest sentrale gevinstene. Dokumenteres på flip eller whiteboard. Hva innebærer gevinsten? (kort beskrivelse) Hvilken type gevinst (kvantitativ eller kvalitativ)? Hvem vil være ansvarlig for at sikre realisering av gevinsten? (potensiell gevinsteier) Hvor stort er potensialet ved gevinsten? Eller hvordan kan vi beregne potensialet?
15 min. | Pause |  | 
30 min. | Ny adferd i organisasjonen | Identifisere hvilken ny adferd som er nødvendig for å kunne realisere prosjektets prioriterte gevinster | Introduksjon av formålet med øvelsen og gi eksempler på hvordan ”ny adferd” kan formuleres (5 min) Øvelse: Identifisering av ny adferd To og to går sammen for å identifisere nødvendig ”ny adferd” for å kunne realisere prosjektets viktige gevinster. Noteres på post-its. (10 min) Presentasjon i plenum, post-its (ny farge) settes på plakaten/veggen til venstre for gevinstene, dubletter sorteres bort, sammenheng til gevinster markeres (10 min) Prioritering: Hvilken ny adferd er avgjørende for realisering av gevinster? (5 min) Eventuelt: Felles vurdering av berørte bruker- eller medarbeidergrupper som må endre adferd. Hvor mange? Hvor omfattende/utfordrende er endringen for dem?

## Slide 20: Forslag til dreiebok
TID | TEMA | FORMÅL MED TEMA | FASILITERING
30 min. | Nye kompetanser i organisasjonen | Identifisere nødvendig ny kompetanse for å understøtte utvikling av ny adferd | Introduksjon av formål med øvelsen og gi eksempler på hvordan ”nye kompetanser ” kan formuleres. (5 min) Bruk post-its. Plasser dem til venstre for post-its med ny adferd. Øvelse: Identifisering av nye kompetanser Del gruppen i to og la dem identifisere de nødvendige ”nye kompetanser” for å understøtte utvikling av ny adferd. (10 min) Gruppene presenterer i plenum, henger opp post-its og markerer sammenhengen til gevinstene (10 min) Felles diskusjon av de identifiserte nye kompetanser (5 min)
30 min. | Lunsj |  | 
30 min. | Hovedleveranser i prosjektet – virksomheten gjør noe nytt | Identifisere hovedleveransene i prosjektet og sikre at de er dekkende mht. å kunne utvikle nye kompetanser og adferd og realisere gevinstene | Introduksjon av formål med øvelsen og gi eksempler på, hvordan ”leveranser” kan formuleres (husk både tekniske leveranser og endringsleveranser) (5 min) Øvelse: Identifisering av leveranser Gi deltakerne 10 min for å diskutere i mindre grupper hvilke hovedleveranser som er i prosjektet – både tekniske leveranser og endringsleveranser. Skriv på post-its. (10 min) Felles diskusjon rundt de identifiserte leveransene med oppsummering på plakat/vegg. Gruppene spiller inn og dubletter sorteres bort. (10 min) Er det vesentlige tekniske leveranser og endringsleveranser som gjenstår for at vi kan skape nye kompetanser og ny adferd i organisasjonen? (5 min)
20 min | Oppsummering og avslutning | Oppsummere dagens arbeid og skape tydelighet rundt neste skritt for gevinstarbeidet | Workshoplederen oppsummerer det overordnede bildet (10-15 min) Deltagerne gir uttrykk for om de er enige i/kan støtte opp under resultatet. (15 min)

## Slide 21
Workshop
Gevinstbeskrivelser

## Slide 22: Workshop utvikling av gevinstbeskrivelser
Formål med workshop:
At prosjektet får en tydelighet rundt de prioriterte gevinstene som skal skape verdi
At gevinsteier formulerer detaljerte beskrivelser av prosjektets prioriterte gevinster
Å få vurdert og dokumentert potensialet for gevinstene
Å identifisere indikatorer for gevinstene
Skape et grunnlag for gevinstrealiseringsplanen
Leveranser etter workshop:
Beskrivelser av prosjektets prioriterte gevinster herunder:
Vurdering av gevinstpotensialet, beskrivelse av faktorer i estimatene, og datakildene som ligger til grunn for vurderingene
Identifisering av eventuelle interne gevinsteiere og andre berørte virksomheter
Identifisering av indikatorer for prosjektets gevinster
Beskrivelse av risiko som knyttes til gevinstene
Deltakere
Gevinstbeskrivelsene utarbeides i en mindre gruppe:
Overordnet gevinsteier (som sitter i styringsgruppen)
Øvrige gevinsteiere og gevinstansvarlige?
Prosjektleder
Gevinsteier kan eventuelt velge å invitere fagspesialister fra mottakerorganisasjonen med på workshop.
I denne workshop bør det vurderes om det er behov for å ha med deltagere som har erfaring med indikatorutvikling.

## Slide 23: Prosjektlederens rolle og ansvar knyttet til workshop
FØR WORKSHOP
UNDER WORKSHOP
ETTER WORKSHOP
Oppgaver
I samråd med gevinsteier/styringsgruppen: Identifisere deltakere og sende ut invitasjoner
Skape støtte for gevinstarbeidet i organisasjonen
Planlegge og designe workshop, ev. i samarbeid med en fasilitator
Ev. finne fasilitator som kan lede workshopen
Ivareta alle praktiske detaljer inkl. booking av møtelokale, bevertning, utskrift av materiale
Oppgaver
Bidra i workshop på like vilkår som øvrige deltakere (dersom workshop ledes av en fasilitator)
Fasilitere workshop med fokus på å skape en god prosess for gevinstarbeidet, og skape engasjement blant deltagerne (dersom prosjektlederen er fasilitator)
Oppgaver
Benytte input fra workshopen til å fylle ut relevant prosjektdokumentasjon, samt etablere eierskap til gevinstene
Sikre deltakernes aksept av input
Kvalitetssikre utfylte gevinstbeskrivelser og sikre enhetlig nivå på tvers
Innhente foreløpige estimater for gevinstpotensialet og indikatorer
Sørge for at gevinstbeskrivelsene blir tatt frem og oppdateres ved behov
Oppdatere gevinstkart i henhold til ny innsikt på bakgrunn av detaljering av gevinstene

## Slide 24: Forslag til agenda til workshop
TID | TEMA
20 min | Velkommen, formålet med workshop og om rollen som gevinsteier
20 min | Kort gjennomgang av gevinstkart
10 min | Pause
60 min | Oppgave: Gevinstrunde 1
10 min | Pause
45 min | Oppgave: Gevinstrunde 2
45 min | Lunsj
45 min | Oppgave: Gevinstrunde 3
15 min | Oppsummering og avslutning
 | Total tid 4,5 timer, f.eks. fra kl. 9-13.30
TIPS OG TRIKS
Når det er flere gevinsteiere og mange gevinster, gir det mening å gjennomføre dette som en workshop
Dersom det er kun én gevinsteier anbefales det at arbeidet gjennomføres som et arbeidsmøte mellom for eksempel gevinsteier og prosjektleder, som sammen utarbeider gevinstbeskrivelser. Det kan eventuelt utarbeides utkast i forkant, som gjennomgås og ferdigstilles i møtet.
Tilpass agendaen til den tiden som er til rådighet.

## Slide 25: Forslag til dreiebok
TID | TEMA | FORMÅL MED TEMA | FASILITERING
20 min. | Velkommen, formål med workshop og rollen som gevinsteier. | Skape tydelighet rundt hva som skal skje og hvem som deltar. Skape en felles forståelse av formålet med workshop og rollen som gevinsteier. | Velkommen til alle og presentasjonsrunde (5 min) Gjennomgang av agenda og formål (5 min) Kort status for gevinstarbeidet (5 min) Forklare hva rollen som gevinsteier innebærer (5 min)
20 min. | Kort gjennomgang av gevinstkart | Sikre felles utgangspunkt for workshop | Presentasjon av gevinstkart. Fremhev f.eks. noen av diskusjonene som deltakerne har hatt i tidligere workshops som er viktig input til utarbeidelse av gevinstbeskrivelsene
10 min. | Pause |  | 
60 min. | Gevinstbeskrivelser runde 1 | Utarbeide et utkast til hver enkelt gevinstbeskrivelse og avklare hva som kreves for å ferdigstille dem | Gi eksempel på en gevinstbeskrivelse for en av prosjektets gevinster. Ha det klart i forkant. (5 min) Øvelse: Beskrivelse av gevinster Deltakerne arbeider enkeltvis eller i grupper med gevinstbeskrivelser. (40 min) Fasilitator går rundt mellom deltakerne/gruppene for å svare på spørsmål og hjelpe til Når tiden er over tas det en statusgjennomang av hver enkelt gevinstbeskrivelse: 1) grad av ferdigstillelse, 2) eventuelt hjemmearbeid for gevinsteier eller prosjektleder for å ferdigstille gevinstbeskrivelsen (20 min)
15 min. | Pause |  | 

## Slide 26: Forslag til dreiebok
TID | TEMA | FORMÅL MED TEMA | FASILITERING
50 min. | Gevinstprofiler runde 2 | Utarbeide et utkast til gevinstbeskrivelsen(e) og avklare hva som kreves for ferdigstilling | Øvelse: Beskrivelse av gevinster Deltakerne arbeider enkeltvis eller i grupper med gevinstbeskrivelser. (40 min) Fasilitator går rundt mellom deltakerne/gruppene for å svare på spørsmål og hjelpe til Når tiden er over tas det en statusgjennomang av hver enkelt gevinstbeskrivelse: 1) grad av ferdigstillelse, 2) eventuelt hjemmearbeid for gevinsteier eller prosjektleder for å ferdigstille gevinstbeskrivelse (10 min)
45 min. | Gevinstprofiler runde 3 | Utarbeide et utkast til gevinstbeskrivelsen(e) og avklare hva som kreves for ferdigstilling | Øvelse: Beskrivelse av gevinster Deltakerne arbeider enkeltvis eller i grupper med gevinstbeskrivelse. (35 min) Fasilitator går rundt mellom deltakerne/gruppene for å svare på spørsmål og hjelpe til Når tiden er over tas det en statusgjennomang av hver enkelt gevinstbeskrivelse: 1) grad av ferdigstillelse, 2) eventuelt hjemmearbeid for gevinsteier eller prosjektleder for å ferdigstille gevinstbeskrivelse (10 min)
15 min. | Oppsummering og avslutning | Oppsummere arbeidet som er gjort i dag og skape tydelighet rundt hva som skjer videre i gevinstarbeidet | Oppsummere det gjennomførte arbeidet og synliggjøre arbeidet som gjenstår Husk å lage avtaler med gevinsteier/-eierne om arbeidet som gjenstår Fortell hvordan det skal arbeides videre med output fra denne workshop, samt om deltakerne vil bli invitert til flere workshops

## Slide 27
Workshop
Gevinstplan og implementeringsaktiviteter

## Slide 28: Workshop implementeringsaktiviteter
Formål med workshop:
Sikre at mottakerorganisasjonen får optimale muligheter for å realisere ønskede gevinster gjennom å:
Tydeliggjøre prosjektet og mottakerorganisasjonens felles ansvar for organisatoriske implementering og anvendelse av prosjektets løsninger/leveranser.
Klargjøre skillet mellom de aktivitetene som gjennomføres som en del av prosjektet og de aktivitetene som mottakerorganisasjonen er ansvarlig for.
Formulere effektive og forpliktende implementeringsaktiviteter i mottakerorganisasjonen.
Leveranser etter workshop:
En beskrivelse av og beslutning om implementeringsaktiviteter etter prosjektets avslutning:
Felles oversikt over prosjektets implementeringsplan
Drøfte behov for ytterligere understøttende implementeringsaktiviteter i mottakerorganisasjonen
Beskrivelse av implementeringsaktiviteter etter prosjektavslutning
Deltakere
Seniorbruker/gevinstansvarlig
Øvrige gevinsteiere
Relevante ledere fra mottakerorganisasjonen (kontorsjef, avdelingsleder, teamleder mv.)
Prosjektleder
Eventuelle fagspesialister fra mottakerorganisasjonen

## Slide 29: Prosjektlederens rolle og ansvar knyttet til workshop
FØR WORKSHOP
UNDER WORKSHOP
ETTER WORKSHOP
Oppgaver
I samråd med gevinsteier/styringsgruppen: Identifisere deltakere og sende ut invitasjoner
Skape støtte for gevinstarbeidet i organisasjonen
Planlegge og designe workshop, ev. i samarbeid med en fasilitator
Ev. finne fasilitator som kan lede workshopen
Ivareta alle praktiske detaljer inkl. booking av møtelokale, bevertning, utskrift av materiale
Oppgaver
Bidra i workshop på like vilkår som øvrige deltakere (dersom workshop ledes av en fasilitator)
Fasilitere workshop med fokus på å skape en god prosess for gevinstarbeidet, og skape engasjement blant deltagerne (dersom prosjektlederen er fasilitator)
Oppgaver
Benytte input fra workshopen til å fylle ut relevant prosjektdokumentasjon, samt etablere eierskap til gevinstene
Sikre deltakernes aksept av input
Kvalitetssikre utfylte gevinstbeskrivelser og sikre enhetlig nivå på tvers
Innhente foreløpige estimater for gevinstpotensialet og indikatorer
Sørge for at gevinstbeskrivelsene blir tatt frem og oppdateres ved behov
Oppdatere gevinstkart i henhold til ny innsikt på bakgrunn av detaljering av gevinstene

## Slide 30: Forslag til agenda til workshop
TID | TEMA
20 min | Velkommen og formålet med workshop
15 min | Kort gjennomgang av prosjektets gevinstkart
25 min | Felles gjennomgang av prosjektets implementeringsplan
15 min | Pause
20 min | Vurdering; Hvor krevende er endringen for berørte ansattegrupper?
35 min | Mulige implementeringsaktiviteter
15 min | Pause
30 min. | Prioritering og utvelging av implementeringsaktiviteter
15 min | Oppsummering og avslutning
 | Total tid 3 timer, f.eks. fra kl. 9-12
TIPS OG TRIKS
Tenk gjennom hvor mange ulike enheter/grupper som inngår i implementeringsaktivitetene
Tenk over hvilke oppgaver som skal utføres av prosjektet og hvilke oppgaver som mottakerorganisasjonen selv skal stå for
Hvis det er snakk om mange selvstendige deler av organisasjonen kan det gi mening å lage egne workshops for hver av lederne i hver del av organisasjonen (f.eks. lokasjon eller virksomhetsområde)
Gevinsteierne bør alltid delta i dette arbeidet for å sikre at aktivitetene støtter gevinstrealiseringen
Tilpass agendaen til den tiden som er til rådighet.

## Slide 31: Forslag til dreiebok
TID | TEMA | FORMÅL MED TEMA | FASILITERING
20 min. | Velkommen, formål med workshop og rollen som gevinsteier | Skape tydelighet rundt hva som skal skje og hvem som deltar | Velkommen til alle og presentasjonsrunde (5 min) Gjennomgang av agenda og formål (5 min) Kort status for gevinstarbeidet (5 min) Forklare sammenhengen mellom implementeringsaktiviteter og gevinstrealisering (5 min)
15 min. | Kort gjennomgang av prosjektets gevinstkart | Sette rammer for prosjektet og gi status på innledende prosess | Gjennomgang av gevinstkart (10 min) Spørsmål og refleksjoner (5 min)
25 min. | Felles gjennomgang av prosjektets implementeringsplan | Skape felles forståelse for prosjektets implementeringsplan | Gjennomgå prosjektplanen og fremhev når leveransene skal tas i bruk og hvilke implementeringsaktiviteter som utføres som en del av prosjektet
15 min. | Pause |  | 
20 min. | Vurdering av hvor krevende endringen(e) er for berørte ansattegrupper | Oppnå enighet om den endring som prosjektet forventes å føre til og utfordringene det medfører | Øvelse 1: Vurdering av utfordringer Liste med brukergrupper/organisasjoner utarbeides For hver enkelt enhet på listen skal deltakerne vurdere hvor stor utfordringen er mht. endringer etter at prosjektets implementeringsplan er gjennomført, dvs. hvor stor er denne oppgaven for virksomheten etter prosjektavslutningen?
35 min. | Mulige implementerings-aktiviteter | Få frem idéer til implementerings-aktiviteter | Øvelse 2: Brainstorming implementeringsaktiviteter Med utgangspunkt i brainstorming om utfordringer gjøres det en brainstorming enkeltvis eller i mindre grupper på implementeringstiltak (skrives på post-its) (20 min) Tiltakene presenteres i plenum og post-its med implementeringsaktiviteter henges opp på de relevante enhetene/teamene (plakat) (15 min)

## Slide 32: Forslag til dreiebok
TID | TEMA | FORMÅL MED TEMA | FASILITERING
15 min. | Pause |  | 
30 min. | Prioritering og utvelgelse av implementerings-aktiviteter | Prioritering av implementerings-aktiviteter | Øvelse: Prioritering og utvelgelse av implementeringsaktiviteter Hver implementeringsaktivitet vurderes på bakgrunn av parameterne 1) innsats/kost og 2) effekt De mest fordelaktige aktivitetene velges ut for hver gevinst/enhet Den berørte gevinsteier gjør en vurdering av om det er tilstrekkelig for å imøtekomme utfordringene og kunne realisere gevinstene
15 min. | Oppsummering og avslutning | Oppsummere arbeidet som er gjort i dag og skape tydelighet rundt hva som skjer videre i implementeringsarbeidet | Oppsummere det gjennomførte arbeidet og synliggjøre arbeidet som gjenstår Husk å lage avtaler med gevinsteier/-eierne om arbeidet som gjenstår Fortell hvordan det skal arbeides videre med output fra denne workshop, samt om deltakerne vil bli invitert til flere workshops

## Slide 33: Etterarbeid: Arbeidsmøter for å detaljere gevinstrealiseringsplan
Formål med arbeidsmøtet:
At prosjekt- og mottakerorganisasjoner er 100% enige om oppfølging av gevinstrealisering både i prosjektperioden og særlig i realiseringsperioden
Å formulere målepunkter og indikatorer for prosjektets prioriterte gevinster
Å avtale målemetode og måleansvarlige
Å avklare tidspunkt/datoer for målinger
Leveranser etter arbeidsmøter:
Tilstrekkelig med informasjon om hver enkelt gevinst og oppfølging av den til å kunne etablere en helhetlig plan for gevinstrealisering
Det kan fylles ut et gevinstrealiseringsskjema for hver enkelt gevinst. Hvert skjema skal da definere hvordan gevinsten og indikatorer for gevinsten - i form av ny adferd og nye kompetanser - skal måles, og på hvilket tidspunkt de skal måles.
Deltakere
Mulige deltakere/nødvendige kompetanser til utarbeidelse av gevinstrealiseringsplan er:
Gevinsteiere
Gevinstansvarlige
Relevante ledere fra mottakerorganisasjoner (kontorsjef/avdelingsleder/teamleder mv.)
Fagspesialister i mottagerorganisasjonen
Økonomimedarbeidere
IT-driftsmedarbeidere
Prosjektleder
Arbeidet med planlegging av gevinstrealisering krever høyt detaljeringsnivå og antakeligvis innhenting av informasjon fra en rekke personer i organisasjonen. Det anbefales ikke at dette gjennomføres som store workshops med bred deltagelse. Tvert imot anbefales det at prosjektlederen driver arbeidet i fellesskap med de enkelte gevinsteierne og heller innhenter andre relevante personer/kompetanser etter behov. Hovedaktiviteten er å fylle ut malen for gevinstrealiseringsplan som kan lastes ned fra UiO: prosjektrammeverkssidene med maler og verktøy.

## Slide 34
Workshop

## Slide 35: Gevinster og gevinstrealisering
«Gevinstrealisering er prosessen hvor man organiserer og leder, slik at mulige gevinster faktisk realiseres”.
”En gevinst er en effekt av en endring som oppleves som positiv av minst én interessent»
”Gevinstrealisering er
common sense – men ikke common practice”

## Slide 37: Mellomlederne avgjørende for å realisere digitaliseringsambisjoner – krever økt kompetanse
Prosjekt
59%
56%
Program
27%
19%
Porteføljestyring
Portefølje
37%
21%
Gevinstrealisering
50%
40%
Toppledergruppen
Mellomledere
Digitalt lederskap
42%
30%
Endringsledelse
76%
57%
Kilde: IT i praksis, Rambøll

## Slide 38: Faser i arbeidet med gevinstrealisering
Identifisere og strukturere gevinster
Planlegge gevinstrealiseringen
Gjennomføre gevinstrealiseringen
Evaluere og dokumentere realiserte gevinster
4
2
1
3

## Slide 39
Identifisering av gevinster
For å kunne gjøre en god jobb med identifiseringen av gevinster trenger vi to ting:
En visjon/et mål for endringsarbeidet
Perspektiver fra interessenter som ønsker gevinsten(e) eller som kan bli påvirket av endringen(e)

## Slide 40: Gevinsttyper
Effektiviseringsgevinster for UiO
Kvalitetsgevinster for UiO
Gevinster for øvrige aktører

## Slide 41: Formulering av gevinster
  Gevinster beskrives typisk med adjektiver som indikerer retningen av forbedringen.
  Eksempler kan være:
  Redusere
  Øke
  Flere
  Færre
  Forbedret
  Mindre
  Mer
  Sterkere
  Høyere

## Slide 42
Roller: Gevinstansvarlig
Gevinstansvarlig representerer virksomhetsledelsen, og har et overordnet ansvar for realisering av ønskede gevinster. Prosjekteier/styringsgruppeleder er gevinstansvarlig med mindre dette ansvaret eksplisitt delegeres til en annen person i styringsgruppen.
Gevinstansvarlig delegerer typisk mye av den praktiske oppfølgingen til gevinsteiere.
Gevinstansvarlig må ha jevnlig dialog med gevinsteierne om oppfølging og status for planlagte gevinster.

## Slide 43
Gevinsteiere
Ledere som er ansvarlige for å gjennomføre gevinstrealiseringen i linja, for eksempel enhets-/avdelingsleder for enheter som påvirkes av endringen(e).
Ansvarlig for gjennomføring av planlagte tiltak og evaluering/måling av om gevinstene faktisk blir realisert.
Virksomhetsledelsen har overordnet ansvar for aktivitetene i gevinstrealiseringsprosessen, men det er god praksis at den praktiske gjennomføringen blir delegert.
Gevinsteiere bør ha tett kontakt med prosjekt/-programleder i alle faser.

## Slide 44: Prosjektledere og fasilitatorer
Har støtteroller i gevinstarbeid, kan være samme person eller ulike personer.
Jobber på oppdrag fra gevinstansvarlig & i dialog med gevinsteiere.
Legger til rette for og/eller fasiliterer at gevinstansvarlig, gevinsteiere, berørte ansatte- og brukergrupper og andre viktige interessenter gjennomfører nødvendige prosesser for å definere, prioritere og ta eierskap til ønskede gevinster.
Bidrar i å dokumentere gevinstarbeidet som blir gjort i løpet av prosjektet, så gevinsteiere kan dra det videre etter prosjektperioden.

## Slide 45
Konsept
Planlegge
Gjennomføre
Avslutte
Realisere
Kost-/nytte- vurderinger av konsepter
I konseptfasen utredes nytte- og kostnadsvirkninger av konseptene. Forventede gevinster av konseptet som velges tas med i videre prosjektforslag.
Gevinstprofiler
Gevinstprofilene er detaljerte beskrivelser av hver enkelte gevinst. Profilene benyttes som underlag til gevinstrealiseringsplanen. Vedlikeholdes og oppdateres gjennomprosjektforløpet.
Gevinstrealiseringsplan
Grunnlaget for å lede og realisere gevinster. Utarbeides av programmet/prosjektene sammen med gevinsteiere i virksomheten. Benyttes deretter i virksomhetens oppfølging av gevinstene.
Gevinstkart
Gevinstkartet viser gevinstene programmet/prosjektet skal levere og sammenhengen med prosjektleveransene
Sluttrapport
I forbindelse med avslutningen bør det gjennomføres målinger og dokumenteres i hvilken grad det er realisert gevinster innenfor prosjektperioden og etter overlevering til linja.
Oppdatert gevinstrealiseringsplan
For å sikre oppfølging av gevinster i realiseringsfasen bør gevinsteierne oppdatere gevinstrealiseringsplanen før overlevering til linjen. Dette skal sikre at videre gevinstrealisering og målinger blir gjennomført.
Gevinstansvarlig
Deltaker i prosjekt/program som er ansvarlig for det meste av gevinstplanleggingen. Sikrer dialog mellom prosjekt og linjeorganisasjonen.
Gevinsteiere
Gevinsteiere representerer linjeorganisasjonen med delegert ansvar for å følge opp gevinster. Rapporterer til gevinstansvarlig.
Vedlikeholde og oppdatere
Oppdaterte gevinstprofiler
Gevinstprofilene vedlikeholdes og oppdateres gjennom prosjektet slik at de gir riktigst mulig bilde av en gevinst, når den oppstår og hvordan den måles
Utføres av program-/prosjektleder, sammen med gevinsteiere
Gjennomføre gevinstrealisering
I denne fasen gjennomfører gevinstansvarlige og gevinsteierne de nødvendige aktivitetene for å realisere gevinstene.
Beskrivelse av nå- og fremtidssituasjonen og vurdering av gevinstpotensialet
I konseptfasen beskrives nåsituasjonen og den ønskede fremtidssituasjonen som prosjektet skal føre til. Det gjøres en overordnet vurdering av hvilke potensielle gevinster prosjektet kan skape.

## Slide 46
Oppgave

## Slide 47
Workshop
Vurdering av gevsintpotensiale

## Slide 48
Agenda
Velkommen og informasjon om dagen
Kort intro til bakgrunn for prosjektet
Nåsituasjon – innspill til prosjektets overordnede formål
Fremtidig situasjon – innspill til prosjektets overordnede formål
Pause
Prosjektets viktigste formål
Prosjektets viktigste gevinster
Lunsj

## Slide 49
Formål
Identifisere og gjøre en overordnet vurdering av gevinstpotensialet
Vurdere om prosjektforslaget (konseptet) er levedyktig i lys av mulige gevinster
Synliggjøre de viktigste krav til løsningen og forutsetninger for at prosjektet skal lykkes
Danne grunnlaget for et overordnet gevinstkart til prosjektdokumentasjonen

## Slide 50
Leveranser etter Workshop
Det er gjort en felles vurdering av potensielle overordnede gevinster
Det er etablert enighet om prosjektets formål
Prosjektets forventede gevinster er identifisert

## Slide 51: Workshop vurdering av gevinstpotensialet
Formål med workshop:
Identifisere og gjøre en overordnet vurdering av gevinstpotensialet
Vurdere om prosjektforslaget (konseptet) er levedyktig i lys av mulige gevinster
Synliggjøre de viktigste krav til løsningen og forutsetninger for at prosjektet skal lykkes
Danne grunnlaget for et overordnet gevinstkart til prosjektdokumentasjonen
Leveranser etter workshop:
Det er gjort en felles vurdering av potensielle overordnede gevinster
Det er etablert enighet om prosjektets formål
Prosjektets forventede gevinster er identifisert og det er gjort en prioritering av hvilke gevinster som er viktigst
Prosjektets tekniske leveranser og endringsleveranser er satt opp, og det er avklart om de er både nødvendige og tilstrekkelige for endringen og gevinstrealiseringen
Deltakere
Ideelt sett bør deltakerne i en slik workshop representere både fagpersoner/-spesialister samt ledelse fra både prosjektet og linjeorganisasjonen. Det er avgjørende at samtlige deltakere har en interesse i prosjektet. Særlig viktig er det at organisasjonen som skal motta eller berøres av prosjektleveransene er til stede gjennom direkte deltakelse eller representasjon ved seniorbruker/gevinsteier.
Følgende bør inviteres til første gevinstworkshop:
  Styringsgruppen (hvis etablert)
  Seniorbruker/gevinsteier(e)
  Prosjekteier
  Avdelingsleder og/eller andre ledere som skal motta/berøres av prosjektleveransene
  Fagpersoner/-spesialister
  Prosjektleder

## Slide 52
Oppgave

## Slide 53
Oppsummering av dagens arbeid
Neste steg
Neste møtetid (dersom planlagt)
Oppsummering og veien videre
Notes: Spør gruppen hvem er villige til å bistå med svar til spørsmål som dukker opp under tegning av prosess i Visio

## Slide 54
Workshop
Gevinstkart

## Slide 55
Agenda
Velkommen og formål med workshop
Prosjektets viktigste formål og prioriterte gevinster (jf forrige workshop)
Innspill og justeringer til beskrivelse av nåsituasjon, formål og gevinster
Vurdering og beskrivelse av gevinster
Pause
Ny adferd i virksomheten
Nye kompetanser i virksomheten
Lunsj
Hovedleveranser i prosjektet – virksomheten gjør noe nytt
Oppsummering og avslutning

## Slide 56
Formål
Oppnå enighet om prosjektets overordnede formål og hvilke endringer prosjektet forventes å bidra til
Få et felles bilde av hvilke gevinster som er viktigst for virksomheten/prosjektets interessenter
Få et felles bilde av endringsprosessen som kreves for å kunne realisere gevinstene
Utarbeide første utkast til prosjektets gevinstkart

## Slide 57
Leveranser etter Workshop
Prosjektets forventede gevinster er kartlagt, og det er prioritert hvilke gevinster som er viktigst
Det er avklart hvilke adferdsendringer som er nødvendige i virksomheten/blant interessenter for at gevinstene kan realiseres
De et er avklart hvilken ny kompetanse de som skal endre adferd trenger for å kunne gjøre dette
Prosjektets tekniske leveranser og endringsleveranser er kartlagt, og det er avklart om de både er nødvendige og tilstrekkelige for endringen og gevinstrealiseringen

## Slide 58: Gevinstkart
Et rammeverk og verktøy for identifisering av gevinster – en visualisering og beskrivelse.
Kommuniserer gevinstlandskapet på en hensiktsmessig måte til interessenter
Viser sammenhengen mellom de ulike gevinstene som forventes
Tydeliggjør forutsetninger som må oppfylles for at gevinstene skal bli realisert

## Slide 59
Oppgave

## Slide 60
Oppsummering av dagens arbeid
Neste steg
Neste møtetid (dersom planlagt)
Oppsummering og veien videre
Notes: Spør gruppen hvem er villige til å bistå med svar til spørsmål som dukker opp under tegning av prosess i Visio

## Slide 61
Workshop
Gevinstbeskrivelser

## Slide 62
Agenda
Velkommen og formål med workshop
Rollen som gevinsteier
Kort gjennomgang av gevinstkart og gevinstbeskrivelser
Pause
Øvelse: Gevinstrunde 1
Øvelse: Gevinstrunde 2
Øvelse: Gevinstrunde 3
Oppsummering og avslutning

## Slide 63
Formål
At prosjektet blir tydelig på de mest sentrale gevinstene som skal skape verdien fra prosjektet
At gevinsteier(e) utarbeider beskrivelser av prosjektets mest sentrale gevinster
Å få vurdert og dokumentert gevinstpotensialet
Å identifisere tidlige indikatorer for gevinstene

## Slide 64
Leveranser etter Workshop
Beskrivelser av prosjektets mest sentrale gevinster, herunder:
Vurdering av gevinstpotensialet, beskrivelse av faktorer i estimatene, og angivelse av datakildene for potensialvurderingene.
Identifisering av eventuelle øvrige gevinsteiere og oversikt over berørte grupper/enheter/organisasjoner
Identifisering av tidlige indikatorer for prosjektets gevinster
Beskrivelse av risiko knyttet til gevinstene

## Slide 65: Gevinstbeskrivelse
Detaljert beskrivelse av hver enkelt gevinst, som benyttes som underlag/input til gevinstrealiseringsplanen
Bør inneholde gevinstkategori, resultatindikator, datakilde og nullpunkt
I en gevinstplan vil ofte også flere elementer tas inn i beskrivelsen, f.eks. bidrag til virksomhetsmål, gevinstmål, tidshorisont, risikoprofil, gevinsteier, ev. avhengigheter mellom gevinster

## Slide 66
Oppgave

## Slide 67
Oppsummering av dagens arbeid
Neste steg
Neste møtetid (dersom planlagt)
Oppsummering og veien videre
Notes: Spør gruppen hvem er villige til å bistå med svar til spørsmål som dukker opp under tegning av prosess i Visio

## Slide 68
Workshop
Gevinstplan og implementeringsaktiviteter

## Slide 69
Agenda
Velkommen og formål med workshop
Kort gjennomgang av prosjektets gevinstkart
Felles gjennomgang av prosjektets implementeringsplan
Pause
Vurdering av utfordringsnivået i berørte virksomheter/enheter
Mulige implementeringsaktiviteter
Pause
Prioritering og valg av implementeringsaktiviteter
Oppsummering

## Slide 70
Formål
Sikre at mottakerorganisasjonen har de beste muligheter for å kunne realisere ønskede gevinster, gjennom blant annet:
Tydeliggjøre prosjektets og mottakerorganisasjonens felles ansvar for organisatorisk implementering og bruk av prosjektets leveranser.
Tydeliggjøre skillet mellom implementeringsaktiviteter som prosjektet skal gjennomføre med prosjektressurser og de aktivitetene som mottakerorganisasjonen skal stå for.
Formulere effektive og forpliktende implementeringsaktiviteter i mottakerorganisasjonen.

## Slide 71
Leveranser etter Workshop
En beskrivelse av og beslutning om implementeringsaktiviteter etter prosjektets avslutning:
Felles oversikt over prosjektets implementeringsplan
Diskusjon rundt behovene for ytterligere understøttende implementeringsaktiviteter i mottakerorganisasjonen
Beskrivelse av implementeringsaktiviteter og ansvar etter prosjektavslutning

## Slide 72: Gevinstplan (gevinstrealiseringsplan)
Operativ handlingsplan for virksomhetsledelsen som benyttes i oppfølgingen av prosjektets gevinster.
Etablering av eierskap til gevinstene blant interessenter og jevnlig kontakt med de gevinstansvarlige er særlig viktige forutsetninger for å lykkes

## Slide 73: Nullpunktmåling og evaluering
Hensikten med nullpunktmåling er å vite noe om tilstanden før tiltaket eller prosjektet implementeres i linjeorganisasjonen. Måler tilstanden på de områder hvor en forventer gevinster som følge av tiltaket.
Hensikten med evaluering/måling er å sammenligne nullpunktmålingen med nåsituasjonen etter at tiltaket har blitt implementert og har fått virke en stund. Finne ut hvilken effekt endringen har gitt.

## Slide 74: Formål med arbeidsmøtene i utarbeidelse av gevinstrealiseringsplan
At prosjekt- og mottakerorganisasjoner er enige om oppfølging av gevinstrealiseringen i både prosjektperioden og realiseringsperioden.
Å formulere målepunkter for prosjektets gevinster og gevinstenes tidlige indikatorer
Å avtale målemetode og måleansvarlige
Å fastsette datoer for målinger
Leveranser fra møtene:
Gevinstrealiseringsplan som detaljerer informasjonen omkring hver enkelt gevinst, som definerer hvordan og når en gevinst og gevinstens tidlige indikatorer (ny atferd og nye kompetanser) skal måles, og av hvem

## Slide 75
Oppgave

## Slide 76
Oppsummering av dagens arbeid
Neste steg
Neste møtetid (dersom planlagt)
Oppsummering og veien videre
Notes: Spør gruppen hvem er villige til å bistå med svar til spørsmål som dukker opp under tegning av prosess i Visio

## Slide 77: Formål med prosjektet (til innledende workshops)
Hvilke utfordringer skal prosjektet løse?
Hvordan ser den ønskede situasjonen i fremtiden ut når prosjektet har lykkes?
DAGENS SITUASJON
ØNSKET SITUASJON I FREMTIDEN
Hva er prosjektets formål (max. 3):
…
…
…

## Slide 78: Prosess for vurdering av gevinstpotensialet
Hva er utfordringene som er årsaken til at prosjektet igangsettes?
BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
Hva skal prosjektet levere for å løse problemene og kunne realisere gevinstene?
PROSJEKTETS LEVERANSER
Hva er prosjektets formål (maks 3):
PROSJEKTETS FORMÅL
Hvordan arbeides det når prosjektet er gjennomført og implementert i virksomheten med suksess?
PROSJEKTES EFFEKTMÅL
Hvilke gevinster kan virksomheten oppnå ved å løse problemene og realisere ønsket fremtidsbilde?
PROSJEKTETS GEVINSTER
  1
  5
  4
  3
  2
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……..
……….
…….
……
………
……..
……….
…….
……
………
……
……
……
I vurdering av prosjektets potensielle verdi (prioriterte gevinster for prosjektets omfang/avgrensning, planlegging og styring) er det fem trinn. Rekkefølgen er nummerert i illustrasjonen over. Resultatet i diskusjoner i trinn 1 (bakgrunn for prosjektet), trinn 2 (fremtidsbildet) og trinn 3 (prosjektets overordnede formål), gir nødvendig informasjon til å skrive avsnittene om formål, leveranser og gevinster i prosjektbeskrivelsen.

## Slide 79
Leveranser
Endringstiltak
Mellomliggende
gevinster
Sluttgevinster
Mål
Visjon
1
2
3
5
4
Gevinstkart mal

## Slide 80: Gevinstbeskrivelse mal
Gevinst id | Gevinstnavn
Gevinstkategori Effektivitets-, økonomisk, kvalitetsgevinst | Målgruppe: For hvilke interessenter er dette en gevinst?
Mellomliggende gevinster | 
Beskrivelse av nåsituasjonen | 
Endringer når gevinsten er realisert | 
Resultatindikatorer | 
Datakilde | 
Nullpunkt | 
Gevinstmål | 
Nødvendige/tilretteleggende tiltak | 
Muliggjørere | 

## Slide 81: Gevinstplan UiO

## Slide 82: Gevinstplan UiO