## Slide 1: Justert prosjektbeskrivelse for UiO prosessforbedring Prosjektperiode 2025 - 2026

## Slide 2: UiO 2030: Nyskapende organisasjon og attraktivt arbeids- og studiested
UiO skal ta i bruk nyskapende organisasjons-, arbeids- og læringsformer med effektiv utnyttelse av digitale ressurser.
UiO skal gi ansatte og studenter bedre muligheter for profesjonell og faglig utvikling, og bedre muligheter til å møte endringer i teknologi, samfunn og arbeidsliv.

## Slide 3
Vi skal utvikle effektive og brukervennlige felles administrative prosesser på tvers av UiO slik at:
  vi kjenner og møter brukernes behov
  det frigjøres tid til forskning og utdanning
  ansatte opplever å jobbe på en mer hensiktsmessig måte
  vi ivaretar rettsikkerhet, personvern og sikrer likebehandling
Formål: Bedre tjenester for studenter og ansatte

## Slide 4: Prosjekt UiO prosessforbedring
Mål og målgruppe for prosjektet
Gi prosesseierne verktøy for å jobbe effektivt med prosessforbedringer som kommer studenter og ansatte til gode
Prosesseiere (fagdirektørene) er hovedmålgruppen
Leveranse
I løpet av prosjektperioden skal prosjektgruppa:
jobbe med å utvikle felles verktøy for hvordan vi skal jobbe med prosessforbedring og hvordan verktøyene skal tas i bruk i organisasjonen.
utarbeide forslag til organisering av prosessforbedringsarbeidet i drift
Arbeidet skal gjøres i dialog og samarbeid med prosesseiere.

## Slide 5: Verktøy for prosessforbedring
Verktøyene består av
Anbefalt måte å drive forbedringsarbeid på
  Metoder og digitaliseringsverktøy for å jobbe med prosessforbedring
  Organiseringsform med roller og ansvar i forbedringsløpet
  Mekanismer for prosesseier rundt styring og oppfølging av prosessene
Prioriteringskriterier og system for utvelgelse av prosesser
Prinsipper for ledelsens strategiske oppfølging av prosesser
Metoder for gevinstrealisering
Kompetansepakke
Rolle og organisering av tjenesteutviklingsteamet

## Slide 6: Arbeidsmetodikk for prosjektet
Prosjektet skal gjennom prosjektperioden i samarbeid med prosesseierne og andre relevante aktører, arbeide med å utvikle gode verktøy for prosessforbedring ved UiO.
Prosjektet fasiliterer en sløyfe for kontinuerlig forbedring av verktøyene gjennom å samle erfaring og justere retning. Erfaringene samles fra operativt prosessforbedringsarbeid og berørte aktører. Prosjektet definere metode for evaluering og behandling av datagrunnlaget.
Prosjektet legger forslag til verktøy for hvordan UiO skal arbeide med og organisere prosessforbedringsarbeidet frem for styringsgruppa for beslutning.

## Slide 7: Prosjektets arbeidsmetodikk
Utvikling av verktøy for prosessforbedring
Testing av verktøyene i seks definerte prosesser
Styringsgruppen setter retning og styrer utviklingen av arbeidet
Justering av verktøyene til de fungere i henhold til ønsket bruk
Sette arbeidet ut i linjen
Samarbeid med TUT, prosesseier, prosessteam og andre relevante aktører
Samler erfaring fra operasjonelt prosessforbedrings arbeid
Med bakgrunn i erfaringer legger prosjektet frem forslag til verktøy for innspill og beslutning
Det jobbes i en sirkel av testing og justering til verktøyene fungerer
Prosjektet har utarbeidet hvordan UiO skal jobbe med prosessforbedring i linjen

## Slide 8: Følgende prosesser vil være del av prosjektets arbeid
Avdeling for studieadministrasjon
Ph.d.-opptak
Tilrettelegging for eksamen
Studentmobilitet
Avdeling for organisasjon og personal
Arbeidskontraktsprosessen
Arbeid utland
Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon
Dofi (Disclosure of Invention)
Eventuelt nye prosesser kan komme inn når vi ser resultater av disse prosessene.

## Slide 9: Ansvar i arbeidet med prosessforbedring
Prosesseier
Gjennomføring av prosessforbedringsløp
Ressurser i forbedringsarbeidet
Forankring i organisasjonen
Implementering
Resultat og gevinstrealisering
Prosjektet og TUT
TUT:
  Bistå prosesseier med metodikk, fasilitering og gjennomføring av prosessforbedringsløp
  Bidra med å skape økt forståelse og motivasjon for kontinuering forbedringsarbeid
Prosjektet
  Bistå og være sparringspartner for prosesseier
  Utvikle og tilgjengeliggjøre verktøy for å jobbe med prosessforbedring
  Utarbeide forslag til organisering av prosessforbedringsarbeidet i drift
  Prosjektet jobber sammen med TUT, prosesseier og prosjektteam

## Slide 10: Risikovurdering av prosjektet
Risiko | Beskrivelse og konsekvens | Risikoreduserende tiltak
Utydelige mål og leveranser for prosjektet | Prosjektet jobber ikke effektivt | Styringsgruppen og prosjektet er omforent om prosjektets formål. Jevnlige styringsgruppemøter for å justere kurs i arbeidet
For lite grunnlag, det vil si for få prosesser til å teste ut foreslåtte verktøy | Det er seks prosesser prosjektet skal jobbe med. Beslutningene om verktøyene i prosessforbedringsarbeid i drift kan tas på for tynt grunnlag og potensielt ikke treffe. | Det er allerede gjort mye erfaringer i de prosessene prosjektet har vært inne i. Det må være tett dialog mellom prosjektet, prosesseier og TUT for å sikre at vi bruker erfaringer og læringen i arbeidet. Ved kapasitet kan det igangsettes nye prosesser for et bredere beslutningsgrunnlag
Manglende kompetanse og kapasitet i prosessteam | Deler av organisasjonen er umodne i arbeidet med å jobbe med prosessforbedringer. Dette kan føre til at prosessteamene jobber på en liten hensiktsmessig måte. | Prosjektet og TUT bør være tett på prosesseiere for å følge opp arbeidet. TUT vil ha en viktig rolle for utvikling av kompetansen i prosessteamene.

## Slide 11: Organisering av prosjektet - styringsgruppen
Ansvar
Styringsgruppen skal støtte prosjekteier i arbeidet med å utøve eieransvaret. Prinsipielle spørsmål skal løftes fra prosjekteier til styringsgruppen
Overordnet ansvar for å legge til rette for at prosjektet lykkes (med jevnlige risikovurderinger, oppfølging av milepæler og budsjett)
Sikre ressurser i henhold til planer som er vedtatt
Bidra til integrering mellom prosjektet og enhetene
Sikre effektiv beslutningstaking
Sikre effektiv kommunikasjon
Medlemmer
Navn | Rolle | Plassering
Gard Thomassen | Prosjekteier | IT
Arne Benjaminsen | Leder av styringsgruppen | Universitetsdirektør
Johannes Falk Paulsen | Ass. leder av styringsgruppen | Ass. universitetsdirektør
Audun Digerud | Medlem styringsgruppen | SADM
Ellen Johanne Caesar | Medlem styringsgruppen | ØVA
Berit Kolberg Rossiné | Medlem styringsgruppen | AKS
Elisabeth Pedersen Lange | Medlem styringsgruppen | OPA
Monica Bakken | Medlem styringsgruppen | HF
Hanna Ekeli | Medlem styringsgruppen | Med
Eva Helene Mjelde | Medlem styringsgruppen | MN
Ingunn Skjerve | Medlem styringsgruppen | Fagforeningsrepresentant
Styringsgruppens sammensetning vil kunne endres etter prosjektets behov.

## Slide 12: Organisering av prosjektet - prosjektgruppen
Prosjektmedlemmer:
Mari R. Nygaard, Prosjektleder, Seksjonssjef kompetanse- og organisasjons utvikling, OPA
Lars Oftedal, Nestleder, IT
Liv Dalen Tennøe, Seksjonssjef kommunikasjon, AKS
Mari Telnes Bengtson, Leder tjenesteutviklingsteam
Tomm Eriksen, Seksjonssjef - Design og brukeropplevelse, IT