## Slide 1: UTKAST Tidsplan InterAct
Instituttledermøtet 26.2.2015
Ragnhild Kobro Runde
(med gode innspill fra studieplan/studieweb og ifi-studadm)

## Slide 2: Faser i InterAct
1 | MN-kvaliteter | Juni 2014
2 | Læringsutbyttebeskrivelser for programmene fra faglig strategi for instituttet | 1. april 2015
3 | Oppdeling i emner med læringsutbytte | 1. oktober 2015
4 | Emnedesign | 1. juni 2016

## Slide 3: Premisser for tidsplanen
Nye bachelorprogram starter H2016
Nye masterprogram starter H2017 eller senere (egen tidsplan)
Alle arbeidsgruppene leverer 1.3.2015 forslag til:
  Navn på programmet
  Overordnet innholdsbeskrivelse
  Opptakskrav
Eksisterende studenter må ivaretas på en god måte!

## Slide 4: Egentlig 4 delprosesser
Faglig utvikling av studieprogrammene.
Administrativ håndtering av studieprogram og emner.
Kommunikasjon til potensielle søkere (rekruttering).
Informasjon til eksisterende studenter.

## Slide 5: FASE 3
Dato | Tema | Innhold/beskrivelse
April 15 | MN-seminar | Integrert profesjonell kompetanse.
1.5.15 |  | Mer detaljerte læringsutbyttebeskrivelser for det faglige innholdet. Læringsutbytte etter 1. og 2. studieår. Læringsutbytte i metodefag og støttefag  ønsker/behov fra andre institutt. Opptakskrav relevante masterprogram.
1.6.15 |  | Hovedtrekkene i oppbygningen av programmene, spesielt 1. studieår. Forslag til 80-gruppe og 40-grupper. Emner som (potensielt) går for siste gang 2015/2016 + plan for evt erstatning. Konsekvenser for eksisterende studenter. (Heltid/deltid/frie+LeP)
1.9.15 | MN-frist | Ferdig innhold programpresentasjoner. Emner må ha klart tittel, emnekode, læringsutbytte, forkunnskaper og studiepoengsoverlapp.
1.10.15 | UiO-frist | Ferdige programpresentasjoner, inkludert oppdeling i emner med læringsutbytte. Opptaksrammer meldt UiO.
1.12.15 | UiO-frist | Programpresentasjoner publiseres. Frist søkerhåndboka.

## Slide 6: FASE 4
Dato | Tema | Innhold/beskrivelse
15.12.15 |  | Forslag undervisningsformer emner 1. studieår. Forslag vurderingsformer emner 1. studieår. Start ressursavklaring.
15.2.16 |  | Enighet om regler og rutiner på tvers av institutt. Emner 1. studieår koordinert på tvers innenfor hver program.
1.3.16 | MN-frist | Ferdig godkjent emnebeskrivelser 1. studieår.
1.4.16 |  | Bestemt antall/type obligatoriske oppgaver for emner 1. semester. Bestemt faglærer for emner 1. semester.
15.4.16 |  | Søknadsfrist reviderte bachelorprogram.
1.6.16 |  | Ferdig detaljert innhold/semesterplan for emner 1. semester. Ivaretagelse av helhetsperspektiv utover enkeltemner. Emner som går for siste gang 2016/2017 osv.
1.8.16 |  | Oppstart reviderte bachelorprogram.
Fase 5-6: Kontinuerlig forbedring